## intro
درباره این نمونه
	این فایل نمونه‌ای از سند شرح پرتفولیو (برگه PD) و چندین نسخه از ماتریس تولید ارزش (برگه‌های VGM-txx) است. هدف آن، نشان دادن نحوه انجام فعالیت X2 در P5.express می‌باشد. این نمونه علاوه بر اینکه یک مثال عملی ارائه می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک الگوی ساده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
	این فایل در نرم‌افزار LibreOffice Calc ایجاد شده است که یک نرم‌افزار رایگان، آزاد و در دسترس برای تمام سیستم‌عامل‌های اصلی است. هرچند این فایل در سایر نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده مانند Excel و Google Sheets نیز قابل استفاده است، اما برای بهترین تجربه پیشنهاد می‌شود از LibreOffice استفاده کنید.
PD
	این برگه شرح پرتفولیوی سازمان است و حوزه‌های ارزش سازمانی، اهداف مربوط به این حوزه‌ها، فهرستی از اعضای هیئت پرتفولیو (که در فهرست کشویی ماتریس استفاده می‌شود) و سایر موارد مرتبط را توصیف می‌کند.
VGM-txx
	برگه‌هایی با نام "VGM-txx"، نسخه‌های مختلفی از ماتریس تولید ارزش هستند که در طول فعالیت X2 در P5.express از VGM-t00 به VGM-t07 تغییر می‌کنند.
	برای سهولت، این ماتریس حداقل تعداد ستون‌های اجباری و مؤثر را در بر دارد. استفاده از سایر ستون‌ها در کنار ستون‌های موجود، مانند ستون‌های مختلف تاریخ، می‌تواند مفید واقع شود.
	ستون "نام" با متن "lorem ipsum" پر شده است که هیچ معنای خاصی ندارد و صرفاً به عنوان جایگاهی برای ثبت اسامی و عناوین واقعی استفاده می‌شود. https://en.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum
	ستون «حامی» یک ستون کشویی است که شامل اسامی اعضای هیئت پرتفولیو درج‌شده در شرح پرتفولیو است. با هر بار ویرایش لیست اعضا در این سند، لیست کشویی نیز به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود.
	ستون «وضعیت» نیز یک ستون کشویی است، اما اطلاعات آن به‌صورت مستقیم در بخش تنظیمات تعریف می‌شود و از سلول‌های دیگر خوانده نمی‌شود.
	در ستون‌های «سرمایه‌گذاری» و «منافع»، نماد انتخاب شده برای واحد اندازه‌گیری با استفاده از فرمت تعریف‌شده برای سلول‌ها نمایش داده می‌شود؛ یعنی شما فقط باید اعداد را بدون واحد مربوطه وارد کنید و پس از اتمام ویرایش، اعداد به همراه واحد تعریف‌شده نمایش خواهند یافت.
	ستون «ارزش» تنها ستونی است که در ردیف‌های طرح و پروژه حاوی فرمول است. هنگام اضافه کردن ردیف‌های جدید، ممکن است نیاز باشد فرمول را از سلول‌های مشابه کپی کنید.
	ستون «افق متعادل‌سازی» راهی ساده برای تعریف افق متعادل‌سازی است: موارد موجود در افق متعادل‌سازی در این ستون با عدد «۱» نمایش داده می‌شوند و سلول‌های حاوی بقیه موارد باید خالی بمانند. فرمت‌بندی شرطی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که سلول‌های دارای عدد «۱» را سیاه نشان دهد تا از بقیه متمایز شوند. همچنین تنظیمات صحه‌گذاری به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به سلول‌ها اجازه می‌دهند یا خالی باشند یا حاوی عدد «۱» باشند. برای خالی کردن یک ستون، آن را انتخاب کرده و کلید «حذف» را روی صفحه‌کلید خود فشار دهید.
	برای حوزه‌های ارزش، حوزه‌های «عمومی» ثابت هستند و از P5.express می‌آیند، در حالی که حوزه‌های «خصوصی» از موارد موجود در سند شرح پرتفولیو استخراج می‌شوند.
	برای حوزه‌های ارزش در این مثال، تصمیم گرفتیم از درصدهای پیوسته برای حوزه «تداوم» و از مقادیر بولی (درست/غلط) برای سایر حوزه‌ها استفاده کنیم. این روش ممکن است در هر سازمان متفاوت باشد.
	اعداد وارد شده برای هر حوزه، میزان منافع ایجاد شده توسط آن مورد در آن حوزه را تعیین می‌کند. این مقادیر از ارزش‌ها با مجموع منافع همه موارد ترکیب شده و با درصدهای نسبی برای هر حوزه، در ردیف بالا جمع‌آوری می‌شوند. این درصدها هم منافع نسبی و هم ارزش نسبی هر حوزه را نشان می‌دهند.
	فرمت‌بندی شرطی مورد استفاده برای اعداد وارد شده در هر حوزه، ترکیبی از عدد موجود در آن سلول و منافع کل در آن ردیف است. به این ترتیب، می‌توانید به‌طور بصری میزان مشارکت هر آیتم در هر حوزه را تعیین کنید. به عنوان مثال، سلولی با مقدار 50 درصد ممکن است بیشتر از سلولی با 100 درصد برجسته شود، زیرا منافع کلی آن‌ها به ترتیب 600 و 100 است که میزان مشارکت آن‌ها به ترتیب 300 و 100 خواهد بود. برجسته‌سازی در این مثال بر اساس اعداد است؛ یعنی 300 و 100 به جای 50٪ و 100٪.
	یک راه مناسب برای جابجایی ردیف‌ها در LibreOffice این است که روی شماره ردیف در سمت راست کلیک کنید تا کل ردیف انتخاب شود. سپس کلید Alt را روی صفحه‌کلید نگه ‌دارید و با ماوس روی یک سلول معمولی در آن ردیف (نه روی سمت راست‌ترین عدد، بلکه روی یک سلول معمولی) کلیک کرده و آن را به بالا یا پایین بکشید.
VGM-t00
	این نسخه از ماتریس، نقطه آغازین ما در ابتدای کارگاه است. طرح ها و پروژه های مستقل در انتظار به دلیل اینکه مقادیر ارزش آنها در چرخه قبلی به طور قابل توجهی بازنگری شده اند، ترتیب خاصی ندارند.
VGM-t01
	در این نسخه، دو آیتم جدید (P0043 و P0044) به ماتریس اضافه شده‌اند که در پایین آیتم‌های "در انتظار" قرار دارند.
	پس از افزودن این آیتم‌ها، حامیان آن‌ها مشخص شده و به ماتریس افزوده می‌شوند.
	حامیان انگیزه‌های تجاری را با خود آورده و موارد را با هیئت پرتفولیو در میان گذاشته‌اند. آن‌ها با هم سرمایه‌گذاری و منافع برآورد شده را تأیید کرده و این موارد نیز به ماتریس اضافه می‌شوند.
VGM-t02
	آیتم P0044 که به تازگی اضافه شده، بسیار بزرگ‌تر از سایر موارد است. اعضای هیئت پرتفولیو بحث کردند که آیا امکان تقسیم آن به پروژه‌های کوچکتر و نسبتاً مستقل وجود دارد یا خیر. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که این کار ممکن است و آن را به P0044a و P0044b تقسیم کردند.
VGM-t03
	اکنون زمان بررسی توجیه‌پذیری مطلق موارد است.
	P0043 و P0044a سرمایه‌گذاری‌های خوبی به نظر می‌رسند، اما P0044b به دلیل ارزش پایین، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. پس از بحث طولانی، اعضای هیئت پرتفولیو تصمیم گرفتند P0044b را رد کنند و بقیه را بپذیرند. این تصمیم در ستون وضعیت موارد جدید ثبت می‌شود.
	آنها همچنین سایر موارد موجود در ماتریس را بررسی کردند، اما نیازی به تغییر نبود.
VGM-t04
	اکنون زمان بررسی توجیه پذیری نسبی موارد است.
	با مرتب‌سازی موارد آغاز می‌کنیم: در حال انجام ← در انتظار ← متوقف شده ← رد شده. سپس، اقلام در انتظار بر اساس مقادیر ارزششان مرتب می‌شوند و مقادیر پر‌ارزش‌تر در بالاترین بخش قرار می‌گیرند.
VGM-t05
	با توجیه پذیری نسبی در این نسخه ادامه می‌دهیم.
	اعضای هیئت پرتفولیو درباره نحوه توزیع مقادیر حوزه‌های ارزش برای P0043 و P0044a بحث کرده و این مقادیر را به ماتریس اضافه می‌کنند.
	آنها همچنین سایر توزیع‌های ارزش را مورد بحث قرار دادند، اما نیازی به هیچ‌گونه تغییری نبود.
VGM-t06
	در این نسخه، ما متعادل‌سازی ماتریس و تجدیدنظر در ظرفیت آن را آغاز می‌کنیم.
	اعضای هیئت پرتفولیو افق متعادل‌سازی را بررسی می‌کنند. این بررسی شامل سه چرخه گذشته است و آن‌ها بر این باورند که می‌توانند سه مورد در حال انجام و دو مورد دیگر که در حال حاضر در انتظار هستند را تا پایان چرخه به اتمام برسانند.
	با نگاهی به نسبت‌های هدف در مقایسه با نسبت‌های موجود در افق متعادل‌سازی که در بالای حوزه‌ها قرار دارند، متوجه می‌شویم که بسیاری از اهداف محقق نشده‌اند.
	اعضای هیئت پرتفولیو در مورد اهداف بحث کرده و تصمیم گرفتند که P0044a را دو ردیف پایین‌تر ببرند و افق متعادل‌سازی را تنظیم کنند. این تصمیم موجب بهبود برخی از اهداف و بدتر شدن برخی دیگر شد. با این حال، هیئت پرتفولیو تصمیم گرفت این تغییر را حفظ کند.
VGM-t07
	برای دستیابی بهتر به اهداف، هیئت پرتفولیو تصمیم گرفت به P0025 اولویت بیشتری بدهد و در عوض، اولویت P0043 را کاهش دهد.
	با این تغییرات، ما به اندازه کافی به اهداف نزدیک شده‌ایم. با توجه به گزینه‌های موجود، نزدیک‌تر شدن به اهداف آسان نیست و بنابراین اعضای هیئت پرتفولیو تصمیم گرفتند شرایط فعلی را بپذیرند.

## PD
شرح پرتفولیو
سازمان ما بر ساخت و بازسازی ساختمان‌های کوچک و متوسط متمرکز است که برای ساکنان خود خوشایند و سازگار با محیط زیست باشند. ما می‌خواهیم با احترام به کارکنان‌مان و ایجاد یک محیط کاری مناسب برای آن‌ها، به این هدف دست یابیم.
برای کاهش ریسک، قصد داریم تعداد پروژه‌های دولتی را به طور تقریبی با تعداد پروژه‌های خصوصی برابر کنیم.
ما همچنین قصد داریم حدود 30 درصد از پروژه‌های خود را به نوسازی اختصاص دهیم؛ نه کمتر از این میزان تا توجه عموم و تأثیرگذاری خود را به حداکثر برسانیم، و نه بیشتر از آن، زیرا پروژه‌های نوسازی به اندازه پروژه‌هایی که از صفر شروع می‌شوند، سودآور نیستند.

مدیر پرتفولیو
مدیر پورتفولیو، دیدی، در خصوص مواردی که تأثیر آنها کمتر از 25٪ کل سرمایه‌گذاری چرخه است، در چرخه ماهانه و چرخه روزانه تصمیم‌گیری می‌کند.

هیئت پرتفولیو
هر یک از اعضای اصلی هیئت پرتفولیو حق رأی ۱۰ و هر عضو جانشین حق رأی ۳ دارد. در صورت بروز تساوی، اعضا باید دوباره رأی‌گیری کنند تا تساوی آرا رفع شود. اگر عضوی در کارگاه حضور نداشته باشد، می‌تواند حق رأی خود را به شخص دیگری واگذار کند. رأی‌گیری باید به صورت بی‌نام انجام شود.

اعضای اصلی	اریس
	کیسی
	آذر
	ساشا
	کارابو
	سلس(عضو قبلی)
	برتی
	عنان(عضو قبلی)
اعضای جانشین	ایمانی
	نور
	اکا
	مونت
	کیم
	دارسی
	میرایی
	کروز(عضو قبلی)
	کیونگ
	فده
	تیام
	الوان(عضو قبلی)
	جهان
	ضیاء

واحد اندازه گیری
منافع و سرمایه‌گذاری‌ها بر حسب ۱۰۰۰ یورو اندازه‌گیری می‌شوند که به ازای ارزش آن‌ها در سال ۲۰۰۰ تنزیل داده می‌شوند. برای متمایز کردن آن از ارزش‌های فعلی یورو، از نماد ¤ (نماد ارز عمومی) برای واحد ما استفاده خواهد شد.
هزينه هاي ثابت دفتر مرکزی و هر هزينه ديگري كه ارتباط مستقيم با ​​طرح يا پروژه ی خاصی نداشته باشد، به اندازه وزن هزينه هاي مستقيم هر یک، بين آنها سرشکن مي شوند.

سیاستها و فرآیندهای سازمانی مرتبط
کلیه تصمیمات مربوط به افراد (استخدام، اخراج، پاداش و غیره) باید توسط واحد منابع انسانی تأیید شوند.
تمامی قراردادها با نهادهای بیرونی باید توسط واحد قراردادها بررسی و تأیید شوند.

## VGM-t00
شناسه	نام	حامی	وضعیت	پیشرفت	افق متعادل سازی	سرمایه گذاری	منافع	ارزش		حوزه های ارزش
										عمومی					خصوصی
										تداوم		بازه زمانی بازگشت سرمایه			ریسک کلان			بخش خصوصی	بخش دولتی	از ابتدا	نوسازی
										ماندگاری	گوناگونی	کوتاه مدت	میان مدت	بلندمدت	کم	متوسط	زیاد
										70%	30%	20%	40%	40%	30%	50%	20%	50%	50%	70%	30%	→ مقادیر هدف
										79%	21%	17%	56%	27%	25%	46%	29%	55%	45%	79%	21%	→ ارزش در افق متعادل سازی
P0036	Id eos voluptatem aliquam	عنان(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 120	¤ 150	1.3			100%	1			1			1			1	↘︎ توزیع منافع
P0003	Est dolor repellendus est molestiae aut	برتی	پایان یافته			¤ 175	¤ 200	1.1			100%		1		1			1			1
P0039	Doloribus unde eos possimus itaque nihil hic eum	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 80	¤ 97	1.2		20%	80%	1				1		1		1
P0009	Praesentium quam rerum quo cum quidem aut est	کیسی	پایان یافته			¤ 350	¤ 410	1.2		50%	50%	1			1				1	1
P0015	Ducimus tempora fuga ipsum quidem provident	اکا	پایان یافته			¤ 20	¤ 25	1.3		100%				1		1		1			1
P0031	Voluptates accusamus consequatur sapiente optio	کروز(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 220	¤ 250	1.1		80%	20%	1					1		1	1
P0006	Dolores vero eos tempora iste illum	اریس	پایان یافته			¤ 185	¤ 170	0.9		100%			1		1			1		1
P0038	Quo in pariatur beatae minima tempora alias qui	کیسی	پایان یافته			¤ 150	¤ 175	1.2			100%	1				1			1	1
P0030	Sint unde corrupti sit assumenda distinctio enim	آذر	پایان یافته			¤ 425	¤ 480	1.1			100%	1	1			1			1	1
P0007	Qui culpa dolore praesentium aut quos et	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته		1	¤ 630	¤ 710	1.1		30%	70%			1			1	1		1
P0024	Est aut velit soluta sit enim quia praesentium	جهان	پایان یافته		1	¤ 320	¤ 480	1.5		100%			1		1				1		1
P0034	Alias mollitia ex ut mollitia officia	کیسی	پایان یافته		1	¤ 440	¤ 500	1.1		100%		1				1			1	1
P0020	Voluptatibus quaerat omnis atque	دارسی	پایان یافته		1	¤ 280	¤ 330	1.2		80%	20%		1				1	1		1
P0041	Voluptate et sed et	اکا	پایان یافته		1	¤ 310	¤ 370	1.2		50%	50%		1		1				1	1
P0010	Ea ea eos fuga at voluptatem sed et ut	اکا	پایان یافته		1	¤ 130	¤ 150	1.2		100%				1			1	1			1
P0026	Repellendus quasi et a aliquam et sit	میرایی	پایان یافته		1	¤ 750	¤ 890	1.2		100%			1			1		1		1
P0040	Voluptate voluptates omnis eum	آذر	در جریان	80%	1	¤ 210	¤ 250	1.2		70%	30%	1			1				1	1
P0014	Et voluptate est illo pariatur ullam et non eum	نور	در جریان	50%	1	¤ 180	¤ 200	1.1		100%				1		1		1			1
P0017	Et eum omnis laborum	تیام	در جریان	25%	1	¤ 240	¤ 300	1.3		100%			1			1			1	1
P0005	Vel non sit possimus esse quia ut deleniti	مونت	در انتظار		1	¤ 80	¤ 90	1.1		80%	20%		1				1		1		1
P0027	Aliquam numquam repudiandae nostrum id	دارسی	در انتظار		1	¤ 130	¤ 150	1.2		50%	50%			1		1		1		1
P0035	Itaque quisquam veritatis nostrum	کیسی	در انتظار			¤ 50	¤ 65	1.3			100%			1		1			1		1
P0022	Ducimus et molestiae vel nam nulla	کارابو	در انتظار			¤ 70	¤ 100	1.4		100%			1				1		1		1
P0028	Fugit aut esse pariatur tenetur neque	مونت	در انتظار			¤ 340	¤ 400	1.2		100%		1			1			1		1
P0019	Vitae cumque sed molestias sed minima ipsum	ضیاء	در انتظار			¤ 120	¤ 150	1.3		100%		1				1			1	1
P0033	Aut eveniet qui necessitatibus eaque	تیام	در انتظار			¤ 210	¤ 250	1.2		60%	40%		1		1			1		1
P0032	Vel sed hic labore esse distinctio	ساشا	در انتظار			¤ 250	¤ 300	1.2		100%			1		1			1			1
P0002	Rerum architecto quia placeat et sunt in	مونت	در انتظار			¤ 150	¤ 170	1.1			100%			1		1		1		1
P0012	Et aut dolorum non et	کیونگ	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		100%			1		1			1		1
P0025	Qui ab est vel ab eos	کیم	در انتظار			¤ 100	¤ 120	1.2			100%	1				1			1		1
P0023	Consequatur iusto autem quia alias voluptatem	میرایی	متوقف شده			¤ 150	¤ 170	1.1		70%	30%	1			1			1		1
P0004	Ratione omnis et unde aut	اریس	متوقف شده			¤ 75	¤ 90	1.2		50%	50%		1				1		1	1
P0021	Fugit quia at itaque voluptatem	سلس(عضو قبلی)	متوقف شده			¤ 150	¤ 180	1.2		40%	60%			1		1			1		1
P0037	Quia qui alias et commodi voluptatum	عنان(عضو قبلی)	رد شده			¤ 200	¤ 250	1.3
P0013	Fugit quasi autem non et ipsum velit aut est	دارسی	رد شده			¤ 400	¤ 350	0.9
P0018	Voluptatem sunt consectetur sed tenetur similique	اکا	رد شده			¤ 750	¤ 760	1.0
P0029	Dolor et nesciunt incidunt	کیم	رد شده			¤ 250	¤ 180	0.7		100%				1			1	1		1
P0008	Quaerat labore beatae laudantium nemo	کروز(عضو قبلی)	رد شده			¤ 100	¤ 110	1.1		50%	50%		1				1		1	1
P0001	Hic ipsam autem itaque a dolore et	ساشا	رد شده			¤ 50	¤ 60	1.2
P0042	Deserunt reprehenderit consequatur	نور	رد شده			¤ 120	¤ 125	1.0
P0011	Earum dolorem asperiores nulla	تیام	رد شده			¤ 20	¤ 22	1.1
P0016	Dignissimos quia in aperiam pariatur fuga	برتی	رد شده			¤ 180	¤ 150	0.8

## VGM-t01
شناسه	نام	حامی	وضعیت	پیشرفت	افق متعادل سازی	سرمایه گذاری	منافع	ارزش		حوزه های ارزش
										عمومی					خصوصی
										تداوم		بازه زمانی بازگشت سرمایه			ریسک کلان			بخش خصوصی	بخش دولتی	از ابتدا	نوسازی
										ماندگاری	گوناگونی	کوتاه مدت	میان مدت	بلندمدت	کم	متوسط	زیاد
										70%	30%	20%	40%	40%	30%	50%	20%	50%	50%	70%	30%	→ مقادیر هدف
										79%	21%	17%	56%	27%	25%	46%	29%	55%	45%	79%	21%	→ ارزش در افق متعادل سازی
P0036	Id eos voluptatem aliquam	عنان(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 120	¤ 150	1.3			100%	1			1			1			1	↘︎ توزیع منافع
P0003	Est dolor repellendus est molestiae aut	برتی	پایان یافته			¤ 175	¤ 200	1.1			100%		1		1			1			1
P0039	Doloribus unde eos possimus itaque nihil hic eum	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 80	¤ 97	1.2		20%	80%	1				1		1		1
P0009	Praesentium quam rerum quo cum quidem aut est	کیسی	پایان یافته			¤ 350	¤ 410	1.2		50%	50%	1			1				1	1
P0015	Ducimus tempora fuga ipsum quidem provident	اکا	پایان یافته			¤ 20	¤ 25	1.3		100%				1		1		1			1
P0031	Voluptates accusamus consequatur sapiente optio	کروز(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 220	¤ 250	1.1		80%	20%	1					1		1	1
P0006	Dolores vero eos tempora iste illum	اریس	پایان یافته			¤ 185	¤ 170	0.9		100%			1		1			1		1
P0038	Quo in pariatur beatae minima tempora alias qui	کیسی	پایان یافته			¤ 150	¤ 175	1.2			100%	1				1			1	1
P0030	Sint unde corrupti sit assumenda distinctio enim	آذر	پایان یافته			¤ 425	¤ 480	1.1			100%	1	1			1			1	1
P0007	Qui culpa dolore praesentium aut quos et	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته		1	¤ 630	¤ 710	1.1		30%	70%			1			1	1		1
P0024	Est aut velit soluta sit enim quia praesentium	جهان	پایان یافته		1	¤ 320	¤ 480	1.5		100%			1		1				1		1
P0034	Alias mollitia ex ut mollitia officia	کیسی	پایان یافته		1	¤ 440	¤ 500	1.1		100%		1				1			1	1
P0020	Voluptatibus quaerat omnis atque	دارسی	پایان یافته		1	¤ 280	¤ 330	1.2		80%	20%		1				1	1		1
P0041	Voluptate et sed et	اکا	پایان یافته		1	¤ 310	¤ 370	1.2		50%	50%		1		1				1	1
P0010	Ea ea eos fuga at voluptatem sed et ut	اکا	پایان یافته		1	¤ 130	¤ 150	1.2		100%				1			1	1			1
P0026	Repellendus quasi et a aliquam et sit	میرایی	پایان یافته		1	¤ 750	¤ 890	1.2		100%			1			1		1		1
P0040	Voluptate voluptates omnis eum	آذر	در جریان	80%	1	¤ 210	¤ 250	1.2		70%	30%	1			1				1	1
P0014	Et voluptate est illo pariatur ullam et non eum	نور	در جریان	50%	1	¤ 180	¤ 200	1.1		100%				1		1		1			1
P0017	Et eum omnis laborum	تیام	در جریان	25%	1	¤ 240	¤ 300	1.3		100%			1			1			1	1
P0005	Vel non sit possimus esse quia ut deleniti	مونت	در انتظار		1	¤ 80	¤ 90	1.1		80%	20%		1				1		1		1
P0027	Aliquam numquam repudiandae nostrum id	دارسی	در انتظار		1	¤ 130	¤ 150	1.2		50%	50%			1		1		1		1
P0035	Itaque quisquam veritatis nostrum	کیسی	در انتظار			¤ 50	¤ 65	1.3			100%			1		1			1		1
P0022	Ducimus et molestiae vel nam nulla	کارابو	در انتظار			¤ 70	¤ 100	1.4		100%			1				1		1		1
P0028	Fugit aut esse pariatur tenetur neque	مونت	در انتظار			¤ 340	¤ 400	1.2		100%		1			1			1		1
P0019	Vitae cumque sed molestias sed minima ipsum	ضیاء	در انتظار			¤ 120	¤ 150	1.3		100%		1				1			1	1
P0033	Aut eveniet qui necessitatibus eaque	تیام	در انتظار			¤ 210	¤ 250	1.2		60%	40%		1		1			1		1
P0032	Vel sed hic labore esse distinctio	ساشا	در انتظار			¤ 250	¤ 300	1.2		100%			1		1			1			1
P0002	Rerum architecto quia placeat et sunt in	مونت	در انتظار			¤ 150	¤ 170	1.1			100%			1		1		1		1
P0012	Et aut dolorum non et	کیونگ	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		100%			1		1			1		1
P0025	Qui ab est vel ab eos	کیم	در انتظار			¤ 100	¤ 120	1.2			100%	1				1			1		1
P0043	Quis et repellat nam est	مونت				¤ 110	¤ 180
P0044	Aut nisi explicabo et totam	آذر				¤ 740	¤ 950
P0023	Consequatur iusto autem quia alias voluptatem	میرایی	متوقف شده			¤ 150	¤ 170	1.1		70%	30%	1			1			1		1
P0004	Ratione omnis et unde aut	اریس	متوقف شده			¤ 75	¤ 90	1.2		50%	50%		1				1		1	1
P0021	Fugit quia at itaque voluptatem	سلس(عضو قبلی)	متوقف شده			¤ 150	¤ 180	1.2		40%	60%			1		1			1		1
P0037	Quia qui alias et commodi voluptatum	عنان(عضو قبلی)	رد شده			¤ 200	¤ 250	1.3
P0013	Fugit quasi autem non et ipsum velit aut est	دارسی	رد شده			¤ 400	¤ 350	0.9
P0018	Voluptatem sunt consectetur sed tenetur similique	اکا	رد شده			¤ 750	¤ 760	1.0
P0029	Dolor et nesciunt incidunt	کیم	رد شده			¤ 250	¤ 180	0.7		100%				1			1	1		1
P0008	Quaerat labore beatae laudantium nemo	کروز(عضو قبلی)	رد شده			¤ 100	¤ 110	1.1		50%	50%		1				1		1	1
P0001	Hic ipsam autem itaque a dolore et	ساشا	رد شده			¤ 50	¤ 60	1.2
P0042	Deserunt reprehenderit consequatur	نور	رد شده			¤ 120	¤ 125	1.0
P0011	Earum dolorem asperiores nulla	تیام	رد شده			¤ 20	¤ 22	1.1
P0016	Dignissimos quia in aperiam pariatur fuga	برتی	رد شده			¤ 180	¤ 150	0.8

## VGM-t02
شناسه	نام	حامی	وضعیت	پیشرفت	افق متعادل سازی	سرمایه گذاری	منافع	ارزش		حوزه های ارزش
										عمومی					خصوصی
										تداوم		بازه زمانی بازگشت سرمایه			ریسک کلان			بخش خصوصی	بخش دولتی	از ابتدا	نوسازی
										ماندگاری	گوناگونی	کوتاه مدت	میان مدت	بلندمدت	کم	متوسط	زیاد
										70%	30%	20%	40%	40%	30%	50%	20%	50%	50%	70%	30%	→ مقادیر هدف
										79%	21%	17%	56%	27%	25%	46%	29%	55%	45%	79%	21%	→ ارزش در افق متعادل سازی
P0036	Id eos voluptatem aliquam	عنان(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 120	¤ 150	1.3			100%	1			1			1			1	↘︎ توزیع منافع
P0003	Est dolor repellendus est molestiae aut	برتی	پایان یافته			¤ 175	¤ 200	1.1			100%		1		1			1			1
P0039	Doloribus unde eos possimus itaque nihil hic eum	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 80	¤ 97	1.2		20%	80%	1				1		1		1
P0009	Praesentium quam rerum quo cum quidem aut est	کیسی	پایان یافته			¤ 350	¤ 410	1.2		50%	50%	1			1				1	1
P0015	Ducimus tempora fuga ipsum quidem provident	اکا	پایان یافته			¤ 20	¤ 25	1.3		100%				1		1		1			1
P0031	Voluptates accusamus consequatur sapiente optio	کروز(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 220	¤ 250	1.1		80%	20%	1					1		1	1
P0006	Dolores vero eos tempora iste illum	اریس	پایان یافته			¤ 185	¤ 170	0.9		100%			1		1			1		1
P0038	Quo in pariatur beatae minima tempora alias qui	کیسی	پایان یافته			¤ 150	¤ 175	1.2			100%	1				1			1	1
P0030	Sint unde corrupti sit assumenda distinctio enim	آذر	پایان یافته			¤ 425	¤ 480	1.1			100%	1	1			1			1	1
P0007	Qui culpa dolore praesentium aut quos et	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته		1	¤ 630	¤ 710	1.1		30%	70%			1			1	1		1
P0024	Est aut velit soluta sit enim quia praesentium	جهان	پایان یافته		1	¤ 320	¤ 480	1.5		100%			1		1				1		1
P0034	Alias mollitia ex ut mollitia officia	کیسی	پایان یافته		1	¤ 440	¤ 500	1.1		100%		1				1			1	1
P0020	Voluptatibus quaerat omnis atque	دارسی	پایان یافته		1	¤ 280	¤ 330	1.2		80%	20%		1				1	1		1
P0041	Voluptate et sed et	اکا	پایان یافته		1	¤ 310	¤ 370	1.2		50%	50%		1		1				1	1
P0010	Ea ea eos fuga at voluptatem sed et ut	اکا	پایان یافته		1	¤ 130	¤ 150	1.2		100%				1			1	1			1
P0026	Repellendus quasi et a aliquam et sit	میرایی	پایان یافته		1	¤ 750	¤ 890	1.2		100%			1			1		1		1
P0040	Voluptate voluptates omnis eum	آذر	در جریان	80%	1	¤ 210	¤ 250	1.2		70%	30%	1			1				1	1
P0014	Et voluptate est illo pariatur ullam et non eum	نور	در جریان	50%	1	¤ 180	¤ 200	1.1		100%				1		1		1			1
P0017	Et eum omnis laborum	تیام	در جریان	25%	1	¤ 240	¤ 300	1.3		100%			1			1			1	1
P0005	Vel non sit possimus esse quia ut deleniti	مونت	در انتظار		1	¤ 80	¤ 90	1.1		80%	20%		1				1		1		1
P0027	Aliquam numquam repudiandae nostrum id	دارسی	در انتظار		1	¤ 130	¤ 150	1.2		50%	50%			1		1		1		1
P0035	Itaque quisquam veritatis nostrum	کیسی	در انتظار			¤ 50	¤ 65	1.3			100%			1		1			1		1
P0022	Ducimus et molestiae vel nam nulla	کارابو	در انتظار			¤ 70	¤ 100	1.4		100%			1				1		1		1
P0028	Fugit aut esse pariatur tenetur neque	مونت	در انتظار			¤ 340	¤ 400	1.2		100%		1			1			1		1
P0019	Vitae cumque sed molestias sed minima ipsum	ضیاء	در انتظار			¤ 120	¤ 150	1.3		100%		1				1			1	1
P0033	Aut eveniet qui necessitatibus eaque	تیام	در انتظار			¤ 210	¤ 250	1.2		60%	40%		1		1			1		1
P0032	Vel sed hic labore esse distinctio	ساشا	در انتظار			¤ 250	¤ 300	1.2		100%			1		1			1			1
P0002	Rerum architecto quia placeat et sunt in	مونت	در انتظار			¤ 150	¤ 170	1.1			100%			1		1		1		1
P0012	Et aut dolorum non et	کیونگ	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		100%			1		1			1		1
P0025	Qui ab est vel ab eos	کیم	در انتظار			¤ 100	¤ 120	1.2			100%	1				1			1		1
P0043	Quis et repellat nam est	مونت				¤ 110	¤ 180
P0044a	Aut nisi explicabo et totam facilis	آذر				¤ 440	¤ 640
P0044b	Aut nisi explicabo et totam dignissimos	آذر				¤ 300	¤ 310
P0023	Consequatur iusto autem quia alias voluptatem	میرایی	متوقف شده			¤ 150	¤ 170	1.1		70%	30%	1			1			1		1
P0004	Ratione omnis et unde aut	اریس	متوقف شده			¤ 75	¤ 90	1.2		50%	50%		1				1		1	1
P0021	Fugit quia at itaque voluptatem	سلس(عضو قبلی)	متوقف شده			¤ 150	¤ 180	1.2		40%	60%			1		1			1		1
P0037	Quia qui alias et commodi voluptatum	عنان(عضو قبلی)	رد شده			¤ 200	¤ 250	1.3
P0013	Fugit quasi autem non et ipsum velit aut est	دارسی	رد شده			¤ 400	¤ 350	0.9
P0018	Voluptatem sunt consectetur sed tenetur similique	اکا	رد شده			¤ 750	¤ 760	1.0
P0029	Dolor et nesciunt incidunt	کیم	رد شده			¤ 250	¤ 180	0.7		100%				1			1	1		1
P0008	Quaerat labore beatae laudantium nemo	کروز(عضو قبلی)	رد شده			¤ 100	¤ 110	1.1		50%	50%		1				1		1	1
P0001	Hic ipsam autem itaque a dolore et	ساشا	رد شده			¤ 50	¤ 60	1.2
P0042	Deserunt reprehenderit consequatur	نور	رد شده			¤ 120	¤ 125	1.0
P0011	Earum dolorem asperiores nulla	تیام	رد شده			¤ 20	¤ 22	1.1
P0016	Dignissimos quia in aperiam pariatur fuga	برتی	رد شده			¤ 180	¤ 150	0.8

## VGM-t03
شناسه	نام	حامی	وضعیت	پیشرفت	افق متعادل سازی	سرمایه گذاری	منافع	ارزش		حوزه های ارزش
										عمومی					خصوصی
										تداوم		بازه زمانی بازگشت سرمایه			ریسک کلان			بخش خصوصی	بخش دولتی	از ابتدا	نوسازی
										ماندگاری	گوناگونی	کوتاه مدت	میان مدت	بلندمدت	کم	متوسط	زیاد
										70%	30%	20%	40%	40%	30%	50%	20%	50%	50%	70%	30%	→ مقادیر هدف
										79%	21%	17%	56%	27%	25%	46%	29%	55%	45%	79%	21%	→ ارزش در افق متعادل سازی
P0036	Id eos voluptatem aliquam	عنان(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 120	¤ 150	1.3			100%	1			1			1			1	↘︎ توزیع منافع
P0003	Est dolor repellendus est molestiae aut	برتی	پایان یافته			¤ 175	¤ 200	1.1			100%		1		1			1			1
P0039	Doloribus unde eos possimus itaque nihil hic eum	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 80	¤ 97	1.2		20%	80%	1				1		1		1
P0009	Praesentium quam rerum quo cum quidem aut est	کیسی	پایان یافته			¤ 350	¤ 410	1.2		50%	50%	1			1				1	1
P0015	Ducimus tempora fuga ipsum quidem provident	اکا	پایان یافته			¤ 20	¤ 25	1.3		100%				1		1		1			1
P0031	Voluptates accusamus consequatur sapiente optio	کروز(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 220	¤ 250	1.1		80%	20%	1					1		1	1
P0006	Dolores vero eos tempora iste illum	اریس	پایان یافته			¤ 185	¤ 170	0.9		100%			1		1			1		1
P0038	Quo in pariatur beatae minima tempora alias qui	کیسی	پایان یافته			¤ 150	¤ 175	1.2			100%	1				1			1	1
P0030	Sint unde corrupti sit assumenda distinctio enim	آذر	پایان یافته			¤ 425	¤ 480	1.1			100%	1	1			1			1	1
P0007	Qui culpa dolore praesentium aut quos et	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته		1	¤ 630	¤ 710	1.1		30%	70%			1			1	1		1
P0024	Est aut velit soluta sit enim quia praesentium	جهان	پایان یافته		1	¤ 320	¤ 480	1.5		100%			1		1				1		1
P0034	Alias mollitia ex ut mollitia officia	کیسی	پایان یافته		1	¤ 440	¤ 500	1.1		100%		1				1			1	1
P0020	Voluptatibus quaerat omnis atque	دارسی	پایان یافته		1	¤ 280	¤ 330	1.2		80%	20%		1				1	1		1
P0041	Voluptate et sed et	اکا	پایان یافته		1	¤ 310	¤ 370	1.2		50%	50%		1		1				1	1
P0010	Ea ea eos fuga at voluptatem sed et ut	اکا	پایان یافته		1	¤ 130	¤ 150	1.2		100%				1			1	1			1
P0026	Repellendus quasi et a aliquam et sit	میرایی	پایان یافته		1	¤ 750	¤ 890	1.2		100%			1			1		1		1
P0040	Voluptate voluptates omnis eum	آذر	در جریان	80%	1	¤ 210	¤ 250	1.2		70%	30%	1			1				1	1
P0014	Et voluptate est illo pariatur ullam et non eum	نور	در جریان	50%	1	¤ 180	¤ 200	1.1		100%				1		1		1			1
P0017	Et eum omnis laborum	تیام	در جریان	25%	1	¤ 240	¤ 300	1.3		100%			1			1			1	1
P0005	Vel non sit possimus esse quia ut deleniti	مونت	در انتظار		1	¤ 80	¤ 90	1.1		80%	20%		1				1		1		1
P0027	Aliquam numquam repudiandae nostrum id	دارسی	در انتظار		1	¤ 130	¤ 150	1.2		50%	50%			1		1		1		1
P0035	Itaque quisquam veritatis nostrum	کیسی	در انتظار			¤ 50	¤ 65	1.3			100%			1		1			1		1
P0022	Ducimus et molestiae vel nam nulla	کارابو	در انتظار			¤ 70	¤ 100	1.4		100%			1				1		1		1
P0028	Fugit aut esse pariatur tenetur neque	مونت	در انتظار			¤ 340	¤ 400	1.2		100%		1			1			1		1
P0019	Vitae cumque sed molestias sed minima ipsum	ضیاء	در انتظار			¤ 120	¤ 150	1.3		100%		1				1			1	1
P0033	Aut eveniet qui necessitatibus eaque	تیام	در انتظار			¤ 210	¤ 250	1.2		60%	40%		1		1			1		1
P0032	Vel sed hic labore esse distinctio	ساشا	در انتظار			¤ 250	¤ 300	1.2		100%			1		1			1			1
P0002	Rerum architecto quia placeat et sunt in	مونت	در انتظار			¤ 150	¤ 170	1.1			100%			1		1		1		1
P0012	Et aut dolorum non et	کیونگ	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		100%			1		1			1		1
P0025	Qui ab est vel ab eos	کیم	در انتظار			¤ 100	¤ 120	1.2			100%	1				1			1		1
P0043	Quis et repellat nam est	مونت	در انتظار			¤ 110	¤ 180	1.6
P0044a	Aut nisi explicabo et totam facilis	آذر	در انتظار			¤ 440	¤ 640	1.5
P0044b	Aut nisi explicabo et totam dignissimos	آذر	رد شده			¤ 300	¤ 310	1.0
P0023	Consequatur iusto autem quia alias voluptatem	میرایی	متوقف شده			¤ 150	¤ 170	1.1		70%	30%	1			1			1		1
P0004	Ratione omnis et unde aut	اریس	متوقف شده			¤ 75	¤ 90	1.2		50%	50%		1				1		1	1
P0021	Fugit quia at itaque voluptatem	سلس(عضو قبلی)	متوقف شده			¤ 150	¤ 180	1.2		40%	60%			1		1			1		1
P0037	Quia qui alias et commodi voluptatum	عنان(عضو قبلی)	رد شده			¤ 200	¤ 250	1.3
P0013	Fugit quasi autem non et ipsum velit aut est	دارسی	رد شده			¤ 400	¤ 350	0.9
P0018	Voluptatem sunt consectetur sed tenetur similique	اکا	رد شده			¤ 750	¤ 760	1.0
P0029	Dolor et nesciunt incidunt	کیم	رد شده			¤ 250	¤ 180	0.7		100%				1			1	1		1
P0008	Quaerat labore beatae laudantium nemo	کروز(عضو قبلی)	رد شده			¤ 100	¤ 110	1.1		50%	50%		1				1		1	1
P0001	Hic ipsam autem itaque a dolore et	ساشا	رد شده			¤ 50	¤ 60	1.2
P0042	Deserunt reprehenderit consequatur	نور	رد شده			¤ 120	¤ 125	1.0
P0011	Earum dolorem asperiores nulla	تیام	رد شده			¤ 20	¤ 22	1.1
P0016	Dignissimos quia in aperiam pariatur fuga	برتی	رد شده			¤ 180	¤ 150	0.8

## VGM-t04
شناسه	نام	حامی	وضعیت	پیشرفت	افق متعادل سازی	سرمایه گذاری	منافع	ارزش		حوزه های ارزش
										عمومی					خصوصی
										تداوم		بازه زمانی بازگشت سرمایه			ریسک کلان			بخش خصوصی	بخش دولتی	از ابتدا	نوسازی
										ماندگاری	گوناگونی	کوتاه مدت	میان مدت	بلندمدت	کم	متوسط	زیاد
										70%	30%	20%	40%	40%	30%	50%	20%	50%	50%	70%	30%	→ مقادیر هدف
										67%	16%	15%	47%	21%	22%	38%	24%	46%	38%	67%	17%	→ ارزش در افق متعادل سازی
P0036	Id eos voluptatem aliquam	عنان(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 120	¤ 150	1.3			100%	1			1			1			1	↘︎ توزیع منافع
P0003	Est dolor repellendus est molestiae aut	برتی	پایان یافته			¤ 175	¤ 200	1.1			100%		1		1			1			1
P0039	Doloribus unde eos possimus itaque nihil hic eum	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 80	¤ 97	1.2		20%	80%	1				1		1		1
P0009	Praesentium quam rerum quo cum quidem aut est	کیسی	پایان یافته			¤ 350	¤ 410	1.2		50%	50%	1			1				1	1
P0015	Ducimus tempora fuga ipsum quidem provident	اکا	پایان یافته			¤ 20	¤ 25	1.3		100%				1		1		1			1
P0031	Voluptates accusamus consequatur sapiente optio	کروز(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 220	¤ 250	1.1		80%	20%	1					1		1	1
P0006	Dolores vero eos tempora iste illum	اریس	پایان یافته			¤ 185	¤ 170	0.9		100%			1		1			1		1
P0038	Quo in pariatur beatae minima tempora alias qui	کیسی	پایان یافته			¤ 150	¤ 175	1.2			100%	1				1			1	1
P0030	Sint unde corrupti sit assumenda distinctio enim	آذر	پایان یافته			¤ 425	¤ 480	1.1			100%	1	1			1			1	1
P0007	Qui culpa dolore praesentium aut quos et	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته		1	¤ 630	¤ 710	1.1		30%	70%			1			1	1		1
P0024	Est aut velit soluta sit enim quia praesentium	جهان	پایان یافته		1	¤ 320	¤ 480	1.5		100%			1		1				1		1
P0034	Alias mollitia ex ut mollitia officia	کیسی	پایان یافته		1	¤ 440	¤ 500	1.1		100%		1				1			1	1
P0020	Voluptatibus quaerat omnis atque	دارسی	پایان یافته		1	¤ 280	¤ 330	1.2		80%	20%		1				1	1		1
P0041	Voluptate et sed et	اکا	پایان یافته		1	¤ 310	¤ 370	1.2		50%	50%		1		1				1	1
P0010	Ea ea eos fuga at voluptatem sed et ut	اکا	پایان یافته		1	¤ 130	¤ 150	1.2		100%				1			1	1			1
P0026	Repellendus quasi et a aliquam et sit	میرایی	پایان یافته		1	¤ 750	¤ 890	1.2		100%			1			1		1		1
P0040	Voluptate voluptates omnis eum	آذر	در جریان	80%	1	¤ 210	¤ 250	1.2		70%	30%	1			1				1	1
P0014	Et voluptate est illo pariatur ullam et non eum	نور	در جریان	50%	1	¤ 180	¤ 200	1.1		100%				1		1		1			1
P0017	Et eum omnis laborum	تیام	در جریان	25%	1	¤ 240	¤ 300	1.3		100%			1			1			1	1
P0043	Quis et repellat nam est	مونت	در انتظار		1	¤ 110	¤ 180	1.6
P0044a	Aut nisi explicabo et totam facilis	آذر	در انتظار		1	¤ 440	¤ 640	1.5
P0022	Ducimus et molestiae vel nam nulla	کارابو	در انتظار			¤ 70	¤ 100	1.4			100%		1				1		1		1
P0035	Itaque quisquam veritatis nostrum	کیسی	در انتظار			¤ 50	¤ 65	1.3			100%			1		1			1		1
P0019	Vitae cumque sed molestias sed minima ipsum	ضیاء	در انتظار			¤ 120	¤ 150	1.3		100%		1				1			1	1
P0032	Vel sed hic labore esse distinctio	ساشا	در انتظار			¤ 250	¤ 300	1.2		100%			1		1			1			1
P0025	Qui ab est vel ab eos	کیم	در انتظار			¤ 100	¤ 120	1.2			100%	1				1			1		1
P0033	Aut eveniet qui necessitatibus eaque	تیام	در انتظار			¤ 210	¤ 250	1.2		60%	40%		1		1			1		1
P0028	Fugit aut esse pariatur tenetur neque	مونت	در انتظار			¤ 340	¤ 400	1.2		100%		1			1			1		1
P0027	Aliquam numquam repudiandae nostrum id	دارسی	در انتظار			¤ 130	¤ 150	1.2		50%	50%			1		1		1		1
P0002	Rerum architecto quia placeat et sunt in	مونت	در انتظار			¤ 150	¤ 170	1.1			100%			1		1		1		1
P0005	Vel non sit possimus esse quia ut deleniti	مونت	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		80%	20%		1				1		1		1
P0012	Et aut dolorum non et	کیونگ	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		100%			1		1			1		1
P0023	Consequatur iusto autem quia alias voluptatem	میرایی	متوقف شده			¤ 150	¤ 170	1.1		70%	30%	1			1			1		1
P0004	Ratione omnis et unde aut	اریس	متوقف شده			¤ 75	¤ 90	1.2		50%	50%		1				1		1	1
P0021	Fugit quia at itaque voluptatem	سلس(عضو قبلی)	متوقف شده			¤ 150	¤ 180	1.2		40%	60%			1		1			1		1
P0044b	Aut nisi explicabo et totam dignissimos	آذر	رد شده			¤ 300	¤ 310	1.0
P0037	Quia qui alias et commodi voluptatum	عنان(عضو قبلی)	رد شده			¤ 200	¤ 250	1.3
P0013	Fugit quasi autem non et ipsum velit aut est	دارسی	رد شده			¤ 400	¤ 350	0.9
P0018	Voluptatem sunt consectetur sed tenetur similique	اکا	رد شده			¤ 750	¤ 760	1.0
P0029	Dolor et nesciunt incidunt	کیم	رد شده			¤ 250	¤ 180	0.7		100%				1			1	1		1
P0008	Quaerat labore beatae laudantium nemo	کروز(عضو قبلی)	رد شده			¤ 100	¤ 110	1.1		50%	50%		1				1		1	1
P0001	Hic ipsam autem itaque a dolore et	ساشا	رد شده			¤ 50	¤ 60	1.2
P0042	Deserunt reprehenderit consequatur	نور	رد شده			¤ 120	¤ 125	1.0
P0011	Earum dolorem asperiores nulla	تیام	رد شده			¤ 20	¤ 22	1.1
P0016	Dignissimos quia in aperiam pariatur fuga	برتی	رد شده			¤ 180	¤ 150	0.8

## VGM-t05
شناسه	نام	حامی	وضعیت	پیشرفت	افق متعادل سازی	سرمایه گذاری	منافع	ارزش		حوزه های ارزش
										عمومی					خصوصی
										تداوم		بازه زمانی بازگشت سرمایه			ریسک کلان			بخش خصوصی	بخش دولتی	از ابتدا	نوسازی
										ماندگاری	گوناگونی	کوتاه مدت	میان مدت	بلندمدت	کم	متوسط	زیاد
										70%	30%	20%	40%	40%	30%	50%	20%	50%	50%	70%	30%	→ مقادیر هدف
										84%	16%	19%	47%	34%	26%	38%	37%	58%	42%	83%	17%	→ ارزش در افق متعادل سازی
P0036	Id eos voluptatem aliquam	عنان(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 120	¤ 150	1.3			100%	1			1			1			1	↘︎ توزیع منافع
P0003	Est dolor repellendus est molestiae aut	برتی	پایان یافته			¤ 175	¤ 200	1.1			100%		1		1			1			1
P0039	Doloribus unde eos possimus itaque nihil hic eum	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 80	¤ 97	1.2		20%	80%	1				1		1		1
P0009	Praesentium quam rerum quo cum quidem aut est	کیسی	پایان یافته			¤ 350	¤ 410	1.2		50%	50%	1			1				1	1
P0015	Ducimus tempora fuga ipsum quidem provident	اکا	پایان یافته			¤ 20	¤ 25	1.3		100%				1		1		1			1
P0031	Voluptates accusamus consequatur sapiente optio	کروز(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 220	¤ 250	1.1		80%	20%	1					1		1	1
P0006	Dolores vero eos tempora iste illum	اریس	پایان یافته			¤ 185	¤ 170	0.9		100%			1		1			1		1
P0038	Quo in pariatur beatae minima tempora alias qui	کیسی	پایان یافته			¤ 150	¤ 175	1.2			100%	1				1			1	1
P0030	Sint unde corrupti sit assumenda distinctio enim	آذر	پایان یافته			¤ 425	¤ 480	1.1			100%	1	1			1			1	1
P0007	Qui culpa dolore praesentium aut quos et	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته		1	¤ 630	¤ 710	1.1		30%	70%			1			1	1		1
P0024	Est aut velit soluta sit enim quia praesentium	جهان	پایان یافته		1	¤ 320	¤ 480	1.5		100%			1		1				1		1
P0034	Alias mollitia ex ut mollitia officia	کیسی	پایان یافته		1	¤ 440	¤ 500	1.1		100%		1				1			1	1
P0020	Voluptatibus quaerat omnis atque	دارسی	پایان یافته		1	¤ 280	¤ 330	1.2		80%	20%		1				1	1		1
P0041	Voluptate et sed et	اکا	پایان یافته		1	¤ 310	¤ 370	1.2		50%	50%		1		1				1	1
P0010	Ea ea eos fuga at voluptatem sed et ut	اکا	پایان یافته		1	¤ 130	¤ 150	1.2		100%				1			1	1			1
P0026	Repellendus quasi et a aliquam et sit	میرایی	پایان یافته		1	¤ 750	¤ 890	1.2		100%			1			1		1		1
P0040	Voluptate voluptates omnis eum	آذر	در جریان	80%	1	¤ 210	¤ 250	1.2		70%	30%	1			1				1	1
P0014	Et voluptate est illo pariatur ullam et non eum	نور	در جریان	50%	1	¤ 180	¤ 200	1.1		100%				1		1		1			1
P0017	Et eum omnis laborum	تیام	در جریان	25%	1	¤ 240	¤ 300	1.3		100%			1			1			1	1
P0043	Quis et repellat nam est	مونت	در انتظار		1	¤ 110	¤ 180	1.6		100%		1			1				1	1
P0044a	Aut nisi explicabo et totam facilis	آذر	در انتظار		1	¤ 440	¤ 640	1.5		100%				1			1	1		1
P0022	Ducimus et molestiae vel nam nulla	کارابو	در انتظار			¤ 70	¤ 100	1.4			100%		1				1		1		1
P0035	Itaque quisquam veritatis nostrum	کیسی	در انتظار			¤ 50	¤ 65	1.3			100%			1		1			1		1
P0019	Vitae cumque sed molestias sed minima ipsum	ضیاء	در انتظار			¤ 120	¤ 150	1.3		100%		1				1			1	1
P0032	Vel sed hic labore esse distinctio	ساشا	در انتظار			¤ 250	¤ 300	1.2		100%			1		1			1			1
P0025	Qui ab est vel ab eos	کیم	در انتظار			¤ 100	¤ 120	1.2			100%	1				1			1		1
P0033	Aut eveniet qui necessitatibus eaque	تیام	در انتظار			¤ 210	¤ 250	1.2		60%	40%		1		1			1		1
P0028	Fugit aut esse pariatur tenetur neque	مونت	در انتظار			¤ 340	¤ 400	1.2		100%		1			1			1		1
P0027	Aliquam numquam repudiandae nostrum id	دارسی	در انتظار			¤ 130	¤ 150	1.2		50%	50%			1		1		1		1
P0002	Rerum architecto quia placeat et sunt in	مونت	در انتظار			¤ 150	¤ 170	1.1			100%			1		1		1		1
P0005	Vel non sit possimus esse quia ut deleniti	مونت	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		80%	20%		1				1		1		1
P0012	Et aut dolorum non et	کیونگ	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		100%			1		1			1		1
P0023	Consequatur iusto autem quia alias voluptatem	میرایی	متوقف شده			¤ 150	¤ 170	1.1		70%	30%	1			1			1		1
P0004	Ratione omnis et unde aut	اریس	متوقف شده			¤ 75	¤ 90	1.2		50%	50%		1				1		1	1
P0021	Fugit quia at itaque voluptatem	سلس(عضو قبلی)	متوقف شده			¤ 150	¤ 180	1.2		40%	60%			1		1			1		1
P0044b	Aut nisi explicabo et totam dignissimos	آذر	رد شده			¤ 300	¤ 310	1.0
P0037	Quia qui alias et commodi voluptatum	عنان(عضو قبلی)	رد شده			¤ 200	¤ 250	1.3
P0013	Fugit quasi autem non et ipsum velit aut est	دارسی	رد شده			¤ 400	¤ 350	0.9
P0018	Voluptatem sunt consectetur sed tenetur similique	اکا	رد شده			¤ 750	¤ 760	1.0
P0029	Dolor et nesciunt incidunt	کیم	رد شده			¤ 250	¤ 180	0.7		100%				1			1	1		1
P0008	Quaerat labore beatae laudantium nemo	کروز(عضو قبلی)	رد شده			¤ 100	¤ 110	1.1		50%	50%		1				1		1	1
P0001	Hic ipsam autem itaque a dolore et	ساشا	رد شده			¤ 50	¤ 60	1.2
P0042	Deserunt reprehenderit consequatur	نور	رد شده			¤ 120	¤ 125	1.0
P0011	Earum dolorem asperiores nulla	تیام	رد شده			¤ 20	¤ 22	1.1
P0016	Dignissimos quia in aperiam pariatur fuga	برتی	رد شده			¤ 180	¤ 150	0.8

## VGM-t06
شناسه	نام	حامی	وضعیت	پیشرفت	افق متعادل سازی	سرمایه گذاری	منافع	ارزش		حوزه های ارزش
										عمومی					خصوصی
										تداوم		بازه زمانی بازگشت سرمایه			ریسک کلان			بخش خصوصی	بخش دولتی	از ابتدا	نوسازی
										ماندگاری	گوناگونی	کوتاه مدت	میان مدت	بلندمدت	کم	متوسط	زیاد
										70%	30%	20%	40%	40%	30%	50%	20%	50%	50%	70%	30%	→ مقادیر هدف
										78%	22%	21%	55%	25%	28%	43%	29%	50%	50%	78%	22%	→ ارزش در افق متعادل سازی
P0036	Id eos voluptatem aliquam	عنان(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 120	¤ 150	1.3			100%	1			1			1			1	↘︎ توزیع منافع
P0003	Est dolor repellendus est molestiae aut	برتی	پایان یافته			¤ 175	¤ 200	1.1			100%		1		1			1			1
P0039	Doloribus unde eos possimus itaque nihil hic eum	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 80	¤ 97	1.2		20%	80%	1				1		1		1
P0009	Praesentium quam rerum quo cum quidem aut est	کیسی	پایان یافته			¤ 350	¤ 410	1.2		50%	50%	1			1				1	1
P0015	Ducimus tempora fuga ipsum quidem provident	اکا	پایان یافته			¤ 20	¤ 25	1.3		100%				1		1		1			1
P0031	Voluptates accusamus consequatur sapiente optio	کروز(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 220	¤ 250	1.1		80%	20%	1					1		1	1
P0006	Dolores vero eos tempora iste illum	اریس	پایان یافته			¤ 185	¤ 170	0.9		100%			1		1			1		1
P0038	Quo in pariatur beatae minima tempora alias qui	کیسی	پایان یافته			¤ 150	¤ 175	1.2			100%	1				1			1	1
P0030	Sint unde corrupti sit assumenda distinctio enim	آذر	پایان یافته			¤ 425	¤ 480	1.1			100%	1	1			1			1	1
P0007	Qui culpa dolore praesentium aut quos et	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته		1	¤ 630	¤ 710	1.1		30%	70%			1			1	1		1
P0024	Est aut velit soluta sit enim quia praesentium	جهان	پایان یافته		1	¤ 320	¤ 480	1.5		100%			1		1				1		1
P0034	Alias mollitia ex ut mollitia officia	کیسی	پایان یافته		1	¤ 440	¤ 500	1.1		100%		1				1			1	1
P0020	Voluptatibus quaerat omnis atque	دارسی	پایان یافته		1	¤ 280	¤ 330	1.2		80%	20%		1				1	1		1
P0041	Voluptate et sed et	اکا	پایان یافته		1	¤ 310	¤ 370	1.2		50%	50%		1		1				1	1
P0010	Ea ea eos fuga at voluptatem sed et ut	اکا	پایان یافته		1	¤ 130	¤ 150	1.2		100%				1			1	1			1
P0026	Repellendus quasi et a aliquam et sit	میرایی	پایان یافته		1	¤ 750	¤ 890	1.2		100%			1			1		1		1
P0040	Voluptate voluptates omnis eum	آذر	در جریان	80%	1	¤ 210	¤ 250	1.2		70%	30%	1			1				1	1
P0014	Et voluptate est illo pariatur ullam et non eum	نور	در جریان	50%	1	¤ 180	¤ 200	1.1		100%				1		1		1			1
P0017	Et eum omnis laborum	تیام	در جریان	25%	1	¤ 240	¤ 300	1.3		100%			1			1			1	1
P0043	Quis et repellat nam est	مونت	در انتظار		1	¤ 110	¤ 180	1.6		100%		1			1				1	1
P0022	Ducimus et molestiae vel nam nulla	کارابو	در انتظار		1	¤ 70	¤ 100	1.4			100%		1				1		1		1
P0035	Itaque quisquam veritatis nostrum	کیسی	در انتظار		1	¤ 50	¤ 65	1.3			100%			1		1			1		1
P0044a	Aut nisi explicabo et totam facilis	آذر	در انتظار			¤ 440	¤ 640	1.5		100%				1			1	1		1
P0019	Vitae cumque sed molestias sed minima ipsum	ضیاء	در انتظار			¤ 120	¤ 150	1.3		100%		1				1			1	1
P0032	Vel sed hic labore esse distinctio	ساشا	در انتظار			¤ 250	¤ 300	1.2		100%			1		1			1			1
P0025	Qui ab est vel ab eos	کیم	در انتظار			¤ 100	¤ 120	1.2			100%	1				1			1		1
P0033	Aut eveniet qui necessitatibus eaque	تیام	در انتظار			¤ 210	¤ 250	1.2		60%	40%		1		1			1		1
P0028	Fugit aut esse pariatur tenetur neque	مونت	در انتظار			¤ 340	¤ 400	1.2		100%		1			1			1		1
P0027	Aliquam numquam repudiandae nostrum id	دارسی	در انتظار			¤ 130	¤ 150	1.2		50%	50%			1		1		1		1
P0002	Rerum architecto quia placeat et sunt in	مونت	در انتظار			¤ 150	¤ 170	1.1			100%			1		1		1		1
P0005	Vel non sit possimus esse quia ut deleniti	مونت	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		80%	20%		1				1		1		1
P0012	Et aut dolorum non et	کیونگ	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		100%			1		1			1		1
P0023	Consequatur iusto autem quia alias voluptatem	میرایی	متوقف شده			¤ 150	¤ 170	1.1		70%	30%	1			1			1		1
P0004	Ratione omnis et unde aut	اریس	متوقف شده			¤ 75	¤ 90	1.2		50%	50%		1				1		1	1
P0021	Fugit quia at itaque voluptatem	سلس(عضو قبلی)	متوقف شده			¤ 150	¤ 180	1.2		40%	60%			1		1			1		1
P0044b	Aut nisi explicabo et totam dignissimos	آذر	رد شده			¤ 300	¤ 310	1.0
P0037	Quia qui alias et commodi voluptatum	عنان(عضو قبلی)	رد شده			¤ 200	¤ 250	1.3
P0013	Fugit quasi autem non et ipsum velit aut est	دارسی	رد شده			¤ 400	¤ 350	0.9
P0018	Voluptatem sunt consectetur sed tenetur similique	اکا	رد شده			¤ 750	¤ 760	1.0
P0029	Dolor et nesciunt incidunt	کیم	رد شده			¤ 250	¤ 180	0.7		100%				1			1	1		1
P0008	Quaerat labore beatae laudantium nemo	کروز(عضو قبلی)	رد شده			¤ 100	¤ 110	1.1		50%	50%		1				1		1	1
P0001	Hic ipsam autem itaque a dolore et	ساشا	رد شده			¤ 50	¤ 60	1.2
P0042	Deserunt reprehenderit consequatur	نور	رد شده			¤ 120	¤ 125	1.0
P0011	Earum dolorem asperiores nulla	تیام	رد شده			¤ 20	¤ 22	1.1
P0016	Dignissimos quia in aperiam pariatur fuga	برتی	رد شده			¤ 180	¤ 150	0.8

## VGM-t07
شناسه	نام	حامی	وضعیت	پیشرفت	افق متعادل سازی	سرمایه گذاری	منافع	ارزش		حوزه های ارزش
										عمومی					خصوصی
										تداوم		بازه زمانی بازگشت سرمایه			ریسک کلان			بخش خصوصی	بخش دولتی	از ابتدا	نوسازی
										ماندگاری	گوناگونی	کوتاه مدت	میان مدت	بلندمدت	کم	متوسط	زیاد
										70%	30%	20%	40%	40%	30%	50%	20%	50%	50%	70%	30%	→ مقادیر هدف
										75%	25%	19%	55%	25%	25%	46%	29%	51%	49%	75%	25%	→ ارزش در افق متعادل سازی
P0036	Id eos voluptatem aliquam	عنان(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 120	¤ 150	1.3			100%	1			1			1			1	↘︎ توزیع منافع
P0003	Est dolor repellendus est molestiae aut	برتی	پایان یافته			¤ 175	¤ 200	1.1			100%		1		1			1			1
P0039	Doloribus unde eos possimus itaque nihil hic eum	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 80	¤ 97	1.2		20%	80%	1				1		1		1
P0009	Praesentium quam rerum quo cum quidem aut est	کیسی	پایان یافته			¤ 350	¤ 410	1.2		50%	50%	1			1				1	1
P0015	Ducimus tempora fuga ipsum quidem provident	اکا	پایان یافته			¤ 20	¤ 25	1.3		100%				1		1		1			1
P0031	Voluptates accusamus consequatur sapiente optio	کروز(عضو قبلی)	پایان یافته			¤ 220	¤ 250	1.1		80%	20%	1					1		1	1
P0006	Dolores vero eos tempora iste illum	اریس	پایان یافته			¤ 185	¤ 170	0.9		100%			1		1			1		1
P0038	Quo in pariatur beatae minima tempora alias qui	کیسی	پایان یافته			¤ 150	¤ 175	1.2			100%	1				1			1	1
P0030	Sint unde corrupti sit assumenda distinctio enim	آذر	پایان یافته			¤ 425	¤ 480	1.1			100%	1	1			1			1	1
P0007	Qui culpa dolore praesentium aut quos et	سلس(عضو قبلی)	پایان یافته		1	¤ 630	¤ 710	1.1		30%	70%			1			1	1		1
P0024	Est aut velit soluta sit enim quia praesentium	جهان	پایان یافته		1	¤ 320	¤ 480	1.5		100%			1		1				1		1
P0034	Alias mollitia ex ut mollitia officia	کیسی	پایان یافته		1	¤ 440	¤ 500	1.1		100%		1				1			1	1
P0020	Voluptatibus quaerat omnis atque	دارسی	پایان یافته		1	¤ 280	¤ 330	1.2		80%	20%		1				1	1		1
P0041	Voluptate et sed et	اکا	پایان یافته		1	¤ 310	¤ 370	1.2		50%	50%		1		1				1	1
P0010	Ea ea eos fuga at voluptatem sed et ut	اکا	پایان یافته		1	¤ 130	¤ 150	1.2		100%				1			1	1			1
P0026	Repellendus quasi et a aliquam et sit	میرایی	پایان یافته		1	¤ 750	¤ 890	1.2		100%			1			1		1		1
P0040	Voluptate voluptates omnis eum	آذر	در جریان	80%	1	¤ 210	¤ 250	1.2		70%	30%	1			1				1	1
P0014	Et voluptate est illo pariatur ullam et non eum	نور	در جریان	50%	1	¤ 180	¤ 200	1.1		100%				1		1		1			1
P0017	Et eum omnis laborum	تیام	در جریان	25%	1	¤ 240	¤ 300	1.3		100%			1			1			1	1
P0022	Ducimus et molestiae vel nam nulla	کارابو	در انتظار		1	¤ 70	¤ 100	1.4			100%		1				1		1		1
P0035	Itaque quisquam veritatis nostrum	کیسی	در انتظار		1	¤ 50	¤ 65	1.3			100%			1		1			1		1
P0025	Qui ab est vel ab eos	کیم	در انتظار		1	¤ 100	¤ 120	1.2			100%	1				1			1		1
P0043	Quis et repellat nam est	مونت	در انتظار			¤ 110	¤ 180	1.6		100%		1			1				1	1
P0044a	Aut nisi explicabo et totam facilis	آذر	در انتظار			¤ 440	¤ 640	1.5		100%				1			1	1		1
P0019	Vitae cumque sed molestias sed minima ipsum	ضیاء	در انتظار			¤ 120	¤ 150	1.3		100%		1				1			1	1
P0032	Vel sed hic labore esse distinctio	ساشا	در انتظار			¤ 250	¤ 300	1.2		100%			1		1			1			1
P0033	Aut eveniet qui necessitatibus eaque	تیام	در انتظار			¤ 210	¤ 250	1.2		60%	40%		1		1			1		1
P0028	Fugit aut esse pariatur tenetur neque	مونت	در انتظار			¤ 340	¤ 400	1.2		100%		1			1			1		1
P0027	Aliquam numquam repudiandae nostrum id	دارسی	در انتظار			¤ 130	¤ 150	1.2		50%	50%			1		1		1		1
P0002	Rerum architecto quia placeat et sunt in	مونت	در انتظار			¤ 150	¤ 170	1.1			100%			1		1		1		1
P0005	Vel non sit possimus esse quia ut deleniti	مونت	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		80%	20%		1				1		1		1
P0012	Et aut dolorum non et	کیونگ	در انتظار			¤ 80	¤ 90	1.1		100%			1		1			1		1
P0023	Consequatur iusto autem quia alias voluptatem	میرایی	متوقف شده			¤ 150	¤ 170	1.1		70%	30%	1			1			1		1
P0004	Ratione omnis et unde aut	اریس	متوقف شده			¤ 75	¤ 90	1.2		50%	50%		1				1		1	1
P0021	Fugit quia at itaque voluptatem	سلس(عضو قبلی)	متوقف شده			¤ 150	¤ 180	1.2		40%	60%			1		1			1		1
P0044b	Aut nisi explicabo et totam dignissimos	آذر	رد شده			¤ 300	¤ 310	1.0
P0037	Quia qui alias et commodi voluptatum	عنان(عضو قبلی)	رد شده			¤ 200	¤ 250	1.3
P0013	Fugit quasi autem non et ipsum velit aut est	دارسی	رد شده			¤ 400	¤ 350	0.9
P0018	Voluptatem sunt consectetur sed tenetur similique	اکا	رد شده			¤ 750	¤ 760	1.0
P0029	Dolor et nesciunt incidunt	کیم	رد شده			¤ 250	¤ 180	0.7		100%				1			1	1		1
P0008	Quaerat labore beatae laudantium nemo	کروز(عضو قبلی)	رد شده			¤ 100	¤ 110	1.1		50%	50%		1				1		1	1
P0001	Hic ipsam autem itaque a dolore et	ساشا	رد شده			¤ 50	¤ 60	1.2
P0042	Deserunt reprehenderit consequatur	نور	رد شده			¤ 120	¤ 125	1.0
P0011	Earum dolorem asperiores nulla	تیام	رد شده			¤ 20	¤ 22	1.1
P0016	Dignissimos quia in aperiam pariatur fuga	برتی	رد شده			¤ 180	¤ 150	0.8